## Project Planner
Project Schedule
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: |  |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | Weeks
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Draw UML class diagram | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Develop Prepocess module | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
Develop Query module | 5 | 2 | 5 | 2 | 100%
Modify Prepocess module | 5 | 2 | 5 | 2 | 100%
Release 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
Unit testing for Release 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 100%
Develop Preprocess and Query module version 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 100%
Release 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 100%
Unit testing for Release 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 100%
Develop Preprocess and Query module version 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | 100%
Release 3 | 12 | 1 | 12 | 1 | 100%
Unit testing for Release 3 | 12 | 1 | 12 | 1 | 100%
Design the PowerPoint For presentation | 13 | 1 | 13 | 1 | 100%